แบบรายงานสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

แบบรายงานการดำเนินงาน

ตัวชี้วัด SDA0902 : ร้อยละเครือข่ายเป้าหมายที่ดำเนินการลดการบริโภคเกลือโซเดียมตามแนวทางที่กำหนด

รอบ  6 เดือน   9 เดือน   12 เดือน

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร

--------------------------------------------------------------------------

ผู้รายงาน ชื่อ-สกุล ......นายธีระศักดิ์  เชื้อคำจันทร์......... ตำแหน่ง.....นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ........................

เบอร์ติดต่อ ……080-9413989................................... E-mail : teerasak.chuaka,chan@gmail.com………………

หน่วยงาน ......สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร......................................................................................................

ความก้าวหน้าของการดำเนินงาน

| ขั้นตอนการดำเนินงาน | ผลการดำเนินงาน | เอกสาร/หลักฐาน |
| --- | --- | --- |
| 1. จัดทำบันทึกความเข้าใจ (MOU) หรือข้อตกลงความร่วมมือ หรือคำสั่งคณะกรรมการ/คณะทำงานขับเคลื่อนการดำเนินงานเฝ้าระวังและการดำเนินงานลดการบริโภคเกลือและโซเดียมร่วมกับหน่วยงานเครือข่ายระดับจังหวัด | - การดำเนินงานลดการบริโภคเกลือและโซเดียมของจังหวัดมุกดาหารอยู่ภายใต้แนวทางบูรณาการการดำเนินงานเพื่อควบคุมป้องกันโรคไม่ติดต่อ คณะกรรมการ NCD Board จังหวัดมุกดาหาร ซึ่งแบ่งกลุ่มเป้าหมายเป็น 4 กลุ่ม คือ กลุ่มปกติ (สุขภาพดี ไม่ป่วย), กลุ่มเสี่ยง, กลุ่มป่วย และกลุ่มมีภาวะแทรกซ้อน โดยมีกลยุทธ์การดำเนินงานครอบคลุม 5 ด้าน |  |
| 2. การสำรวจปริมาณโซเดียมในอาหารด้วยเครื่องวัดความเค็ม (Salt meter) (สำหรับจังหวัดที่ยังไม่ได้ดำเนินการ) | - จังหวัดมุกดาหารได้ดำเนินงานการตรวจวัดปริมาณความเค็มในอาหารที่นิยม เมนูยอดฮิต 5 อย่าง แจ้งผลการตรวจวัดปริมาณความเค็มครั้งที่ 1 และนัดติดตามผลการปรับเมนูเป็นเมนูชูสุขภาพ ให้ร้านค้ามีเมนูชูสุขภาพเป็นทางเลือกสำหรับผู้บริโภค แจ้งผลการตรวจวัดครั้งที่ 2 เพื่อวัดปริมาณความเค็มของเมนูชูสุขภาพ และแนะนำให้ลดปริมาณจุดวางเครื่องปรุงอาหารที่ร้านค้า |  |
| 3. จัดทำแผนปฏิบัติการลดการบริโภคเกลือและโซเดียมระดับจังหวัด ภายใต้กลยุทธ์ 5 ด้าน | - จังหวัดมุกดาหารมีแผนปฏิบัติการลดการบริโภคเกลือและโซเดียมระดับจังหวัด ภายใต้กลยุทธ์ 5 ด้าน ปี 2568 |  |
| 4. การประเมินความตระหนักรู้ความเสี่ยง การบริโภคเกลือและโซเดียมระดับจังหวัด (เป้าหมายจังหวัดละ 500 คน) | - ปีงบประมาณ 2568 จังหวัดมุกดาหารกำลังอยู่ระหว่างการดำเนินงานการประเมินความตระหนักรู้ความเสี่ยง การบริโภคเกลือและโซเดียมระดับจังหวัด ตามกลุ่มเป้าหมาย 500 คน ซึ่งข้อมูล ณ วันที่ 21 มิ.ย. 2568 มีผู้ประเมินแล้ว จำนวน 999 คน |  |

| ขั้นตอนการดำเนินงาน | ผลการดำเนินงาน | เอกสาร/หลักฐาน |
| --- | --- | --- |
| 5. การดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานลด การบริโภคเกลือและโซเดียมระดับจังหวัด ภายใต้กลยุทธ์ 5 ด้าน 5.1 การส่งเสริมให้ผู้บริโภค/ประชาชนมีความรู้และความตระหนักถึงความเสี่ยงต่อสุขภาพผ่านสื่อสารมวลชน/social media | 1) ผลักดันนโยบายผ่านกรมการจังหวัด ซึ่งมีหัวหน้าส่วนราชการเข้าร่วมการประชุม ทั้งเรื่องการนับคาร์บ และการขับเคลื่อนงาน NCD 2) รณรงค์วันไตโลกที่โรงพยาบาลมุกดาหาร ในวันที่ 14 มีนาคม 2568 โดยมีกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันไตเสื่อม การลดดการบริโภคเกลือและโซเดียม รวมทั้งการใช้ Salt meter กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย อสม. ผู้นำชุมชน และประชาชน 3) มีการอบรมแกนนำสุขภาพ แก่ อสม.ทุกแห่ง (ครู ข ) เพื่อดำเนินงานในสถานีสุขภาพในชุมชน 4) ส่งเสริมประชาชนให้มีความรู้ในเรื่องโรคไม่ติดต่อ (NCD) ในคลินิก DM Remission ของโรงพยาบาลระหว่างที่ประชาชนรอรับยา ช่องทางการสื่อสาร ได้แก่ (1) จัดตั้งกลุ่ม Line กลุ่มป่วยและกลุ่มเสี่ยง (2) ไลน์กลุ่ม อสม. (3) App Tiktok กลุ่มงาน NCD ในโรงพยาบาล (4) ให้ความรู้ในคลินิกแก่ผู้รับบริการ (5) โรงพยาบาลเปิดวีดีโอผ่าน TV ในโรงพยาบาลเพื่อให้ความรู้แก่ผู้ป่วยและญาติที่รอรับบริการ (6) สื่อสารผ่านหอกระจายข่าวตามหมู่บ้านโดยมีผู้นำชุมชนประกาศ (7) ให้ความรู้กลุ่มเด็กประถมศึกษาเกี่ยวกับการอ่านฉลากโซเดียม (8) มีเพจ facebook ของสถานบริการสุขภาพ (9) มีสถานีวิทยุ FM 93.5 สื่อสารเวลา 09.30 – 11.30 น. สื่อประชาสัมพันธ์ที่ใช้ ประกอบด้วย 1. มีโปสเตอร์สื่อประชาสัมพันธ์ 2.มีคลิปวีดีโอ แผนที่จะดำเนินการเพื่อติดตามความรู้ความตระหนักถึงความเสี่ยงต่อสุขภาพ ผ่าน Line Bot โดยเจ้าหน้าที่และ อสม. ซึ่งมีเจ้าหน้าที่ระดับอำเภอ และระดับจังหวัดเป็นผู้ Monitor ข้อมูล โดยจัดทำเป็น Dashboard เพื่อนำเสนอจ้อมูลความตระหนักรู้ในแต่ละพื้นที่ให้ผู้บริหารทราบ |  |
| 5.2 การปรับลดปริมาณเกลือและโซเดียม ในผลิตภัณฑ์อาหาร | การกำหนดนโยบาลลดเค็ม สื่อสารนโยบายให้ผู้ประกอบการและประชาชนได้รับทราบ พร้อมอบรมให้ความรู้ สร้างความตระหนักให้ผู้ประกอบการ เก็บรวบรวมข้อมูล ติดตาม ประเมินผล และการจัดเวทีเชิดชูเกียรติ ให้รางวัล มีการเลือกดำเนินการใน แหนมเนือง หมูยอ และก๋วยจั๊บสำเร็จรูป มีการทำเมนูอาหารท้องถิ่นลดโซเดียม 77 จังหวัด จังหวัดมุกดาหารเป็นเมนูข้าวเปียกเส้น |  |
| 5.3 การปรับลดปริมาณเกลือและโซเดียม ในอาหารปรุงสุกที่จำหน่าย | มีการอบรมให้ความรู้ผู้ประกอบการร้านอาหาร ริมถนน และผู้ประกอบการร้านอาหาร การตรวจวัดปริมาณความเค็มในอาหารที่นิยม เมนูยอดฮิต 5 อย่าง แจ้งผลการตรวจวัดปริมาณความเค็มครั้งที่ 1 และนัดติดตามผลการปรับเมนูเป็นเมนูชูสุขภาพ ให้ร้านค้ามีเมนูชูสุขภาพเป็นทางเลือกสำหรับผู้บริโภค แจ้งผลการตรวจวัดครั้งที่ 2 เพื่อวัดปริมาณความเค็มของเมนูชูสุขภาพ และแนะนำให้ลดปริมาณจุดวางเครื่องปรุงอาหารที่ร้านค้า |  |
| 5.4 การปรับสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีสุขภาพดีภายในและบริเวณโดยรอบโรงเรียน/โรงพยาบาล/สถานที่ทำงาน | 1) โรงพยาบาลเค็มน้อยตรวจโซเดียมในอาหารผู้ป่วยใน และมีตลาดสีเขียว 2) คลินิก NCD ให้ความรู้วัดปริมาณโซเดียม 3) โรงเรียนให้ความรู้นักเรียนเรื่องอ่านฉลากโภชนาการ / เฝ้าระวังการซื้ออาหาร สังเกตการณ์) ไม่ให้มีร้านค้าในโรงเรียน มีตลาดนัดเพื่อสุขภาพของโรงเรียน 4) ในสถานประกอบการปรับสูตรลดความเค็มของน้ำซุปโดยให้ลูกค้าทดลองชิมเพื่อยืนยันรสชาติที่ลูกค้าต้องการ 5) สุ่มตรวจปริมาณโซเดียมในร้านค้า 6) สนับสนุนการจัดอาหารว่างที่เป็นมิตรกับสุขภาพแสดงสลากโภชนาการในอาหารว่าง ผลลัพธ์ : 1) ผู้ป่วยมีอาหารเพื่อสุขภาพรับประทาน 2) มีตลาดนัดออนไลน์ในการจำหน่ายสินค้าเพื่อสุขภาพ 3) มีตลาดนัดในโรงเรียนเดือนละ 1 ครั้ง โดยเป็นสินค้าที่มาจากนักเรียนและผู้ปกครอง 4) สามารถควบคุม การเข้าถึง ผลิตภัณฑ์อาหารที่มีโซเดียมสูง |  |
| 5.5 การดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคไต ในชุมชน ผ่านกลไก พชอ. ตามแนวทางที่กำหนด | 1) มีการขับเคลื่อนผ่านกลไกพชอ.พชต. ภาคีเครือข่าย และชุมชนร่วมดำเนินการ 2) กำหนดชุมนต้นแบบลดหวานมันเค็มในพื้นที่ 3)มีการดำเนินงานลดโซเดียมต้นแบบที่อำเภอหว้านใหญ่ โดยกำหนดให้มีการดำเนินงานลดโรค NCD 2 หมู่บ้าน โดยให้ครัวเรือนใส่เครื่องปรุงในตะกร้า แล้วมีการตรวสอบการใช้ปริมาณเครื่องปรุงโดยเจ้าหน้าที่ร่วมกับ อสม. นอกจากนี้ยังมีการอบรมให้ความรู้ประชาชน มีอสม.บัดดี้ ติดตามพฤติกรรมในชุมชนที่รับผิดชอบ และประเมินผลการดำเนินงาน ในปี 2568 4) มีโปสเตอร์ ตลาด/ร้านค้าลดหวานมันเค็ม 5) งานบุญ งานศพ ลดหวานมันเค็ม 6) จัดกิจกรรมประกวดอาหารลดโซเดียม/รณรงค์ลดหวานมันเค็มในงานวิ่ง 6 ดี วิถีภูไท 7) มีการคืนข้อมูลผลการดำเนินงานในเวที พชอ. เพื่อให้ผู้บริหารรับทราบและสั่งการให้มีการดำเนินงาน พร้อมมอบหมายหน่วยงานที่รับผิดชอบขับเคลื่อนการดำเนินงาน ผลลัพธ์ : 1) เกิดชุมชนต้นแบบ ลดหวาน มัน เค็ม 1 ชุมชน/อำเภอ 2) กลุ่มผู้ป่วย NCDs มีพฤติกรรมสามารถควบคุมระดับน้ำตาล ความดันได้ดีขึ้น ผู้ป่วย CKD ลดลง ส่วนในกลุ่มประชาชนทั่วไปกลุ่มเสี่ยง กลุ่มสงสัยป่วย มีพฤติกรรมในการเลือกรับประทานอาหารเพื่อสุขภาพมากขึ้น 3) เกิด พชอ. รักษ์ไตที่เข้มแข็ง มีการดำเนินงานที่เป็นรูปธรรม |  |

ปัญหา/อุปสรรคและข้อเสนอแนะการพัฒนา

ปัญหา/อุปสรรค

1. ประชาชนในพื้นที่ยังขาดความตระหนักเกี่ยวกับการรับประทานอาหารหวาน มัน เค็ม ทำให้ยังคงมีพฤติกรรมเสี่ยง

2. หากมีการลดปริมาณโซเดียม หรือลดการปรุงเค็ม ร้านค้า ร้านอาหารจะขาดรายได้ ยอดขายลดลง

3. อุปกรณ์ในการดำเนินงานไม่เพียงพอ เช่น salt meter

ข้อเสนอแนะการพัฒนา

1. จัดทำ Dash board ในการติดตามผลการดำเนินงานของผู้บริหาร

2. ขอสนับสนุนอุปกรณ์ในการจัดกิจกรรม

3. มีการกำหนดนโยบายจากผู้บริหาร โดยอาจจะจัดทำ MOU หรือคำสั่งเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานระดับจังหวัด ซึ่งเป็นการสร้างภาคีเครือข่ายในการดำเนินงานร่วมกัน

4. มอบรางวัล/ใบประกาศเชิดชูเกียรติให้ผู้รับผิดชอบงาน หรือหน่วยงานที่ร่วมดำเนินงาน

หมายเหตุ :- สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ส่งแบบรายงานการดำเนินงาน พร้อมแนบเอกสารที่เกี่ยวข้องไปยังสำนักงานป้องกันควบคุมโรคเขตที่รับผิดชอบ